Отдел  социальной  защиты  населения  Администрации

Верхнедонского  района Ростовской области

ПРИКАЗ № 105

«Об  утверждении   плана   реализации                                  «28» декабря 2020г.

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского район»,  постановлением Администрации Верхнедонского района Ростовской области от 13.09.2018 № 886 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Верхнедонского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021 год.

- Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой.

Заведующий  отделом                                                                   С.И. Димитров

С приказом ознакомлена:

- Приложение

- Таблица 14

План

реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Социальная поддержка граждан» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет и безвозмездные поступления в местный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  | X | 89279,1 | 89279,1 | - | - |
| 1.1 | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  | Х | 89279,1 | 89279,1 | - | - |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнедонском районе | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 2442,8 | 2442,8 | - | - |
| 1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 3610,9 | 3610,9 | - | - |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 13002,5 | 13002,5 | - | - |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 200,5 | 200,5 | - | - |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 150,4 | 150,4 | - | - |
| 1.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 45704,4 | 45704,4 | - | - |
| 1.1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 4799,1 | 4799,1 | - | - |
| 1.1.8 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 270,5 | 270,5 | - | - |
| 1.1.9 | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «МФЦ» Яковчук А.А. | создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 31.12.2021 | 12026,7 | 12026,7 | - | - |
| 1.1.10 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Верхнедонского района, отделов администрации Верхнедонского района | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 31.12.2021 | 171,5 | 171,5 | - | - |
| 1.1.11 | Предоставление мер социальной поддержки по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 364,2 | 364,2 |  | - |
| 1.1.12 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 6124,4 | 6124,4 | - | - |
| 1.1.13 | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2021 | 154,9 | 154,9 | - | - |
| 1.1.14 | Расходы на реализацию направления расходов | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 31.12.2021 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 1.1.15 | Диспансеризация муниципальных служащих Верхнедонского района | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 31.12.2021 | 41,9 | 41,9 | - | - |
| 1.1.16 | Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Верхнедонского района Ростовской области и отделов администрации Верхнедонского района | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 31.12.2021 | 2,3 | 2,3 | - |  |
| 1.1.17 | Расходов на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. | 31.12.2021 | 210,8 | 210,8 | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  | X | 127196,5 | 127196,5 | - | - |
| 2.1 | «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  | Х | 127196,5 | 127196,5 | - | - |
| 2.1.1 | Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | 31.12.2021 | 1148,2 | 1148,2 | - | - |
| 2.1.2 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | обеспечение оздоровления детей | 31.12.2021 | 3740,8 | 3740,8 | - | - |
| 2.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 1874,5 | 1874,5 | - | - |
| 2.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 2374,5 | 2374,5 | - | - |
| 2.1.5 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 9885,4 | 9885,4 | - | - |
| 2.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 605,4 | 605,4 | - | - |
| 2.1.7 | Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 8716,0 | 8716,0 | - | - |
| 2.1.8 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 1697,9 | 1697,9 | - | - |
| 2.1.9 | Предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И. руководители образовательных учреждений | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 2269,7 | 2269,7 | - | - |
| 2.1.10 | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2021 | 5660,3 | 5660,3 | - | - |
| 2.1.11 | Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей) в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.1.12 | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 200,1 | 200,1 | - | - |
| 2.1.13 | Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 33429,6 | 33429,6 | - | - |
| 2.1.14 | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | - увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2021 | 74,7 | 74,7 | - | - |
| 2.1.15 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 130,7 | 130,7 | - | - |
| 2.1.16 | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 13740,1 | 13740,1 | - |  |
| 2.1.17 | Расходы бюджета Верхнедонского района на оплату услуг банка социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заведующий отделом образования Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 31.12.2021 | 32,6 | 32,6 | - | - |
| 2.1.18 | Доставка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время к местам отдыха и обратно | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Перевозка детей с соблюдением необходимых мер безопасности. Охват детей находящихся в трудной жизненной ситуации необходимым количеством оздоровительных услуг | 31.12.2021 | 491,6 | 491,6 | - |  |
| 2.1.19 | Расходы на страхование детей, находящихся в трудно жизненной ситуации, направляемых на отдых в каникулярное время | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | Страховка детей с соблюдением необходимых мер безопасности. Охват детей находящихся в трудной жизненной ситуации необходимым количеством оздоровительных услуг | 31.12.2021 | 38,0 | 38,0 | - | - |
| 2.1.20 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 40479,3 | 40479,3 | - |  |
| 2.1.21 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. | - выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. - Повышение рождаемости | 31.12.2021 | 607,1 | 607,1 | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  | X | 71206,2 | 61006,2 | - | 10200,0 |
| 3.1 | «Старшее поколение» |  |  | Х | 71206,2 | 61006,2 | - | 10200,0 |
| 3.1.1 | Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2,3,4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 31.12.2021 | 69124,2 | 59324,2 | - | 9800,0 |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Верхнедонского района | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 31.12.2021 | 972,0 | 972,0 | - | - |
| 3.1.3 | Укрепление материально-технической базы МБУ Верхнедонского района «ЦСО» | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 31.12.2021 | 400,0 | - | - | 400,0 |
| 3.1.4 | Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей | директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | - создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; - повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Организация работы по выявлению лиц, изъявивших желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | - создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; - повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю., директор МБУ Верхнедонского района «ЦСО» Козырев С.В. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 31.12.2021 | 710,0 | 710,0 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель заведующего отделом Мацегорова С.Ю. |  | X | 287681,8 | 277481,8 | - | 10200,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.