Отдел культуры, спорта и молодежной политики

## Администрации Верхнедонского  района

# приказ

### по основной деятельности

№ 130

28.12.2020 г.                                                                                          ст. Казанская

Об утверждении

плана  реализации муниципальной  программы

Верхнедонского района

«Молодежная политика и социальная активность» на 2021 г.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района от  14.09.2018 №915 «Об утверждении Порядка разработки,   реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план  реализации муниципальной  программы Верхнедонского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом  культуры,

спорта и молодежной политики                                                       Е. А. Каширина

Приложение № 1

к приказу от 28.12.2020 г. № 130

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Верхнедонского района «Молодежь Верхнедонского района» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет и безвозмездные поступления в местный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших поддержку со стороны администрации Верхнедонского района | 2021 год | 146,8 | 146,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.6. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | 2021 год | 65,6 | 65,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие. 1.6.1. Призы для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью, увеличение количества участников молодежных мероприятий | 2021 год | 65,6 | 65,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Правительства Ростовской области; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 2021 год | 81,2 | 48,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.7.1. Проведение районного праздника День молодежи | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания молодежи | Июнь 2021 года | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.7.2. Участие в региональном проекте «Молодежная команда Губернатора» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | участие молодежи Верхнедонского района в обучении молодежи механизмам социального проектирования и проектной работе, проведение мастер-классов, круглых столов, конференций и других мероприятий, направленных на формирование у молодежи активной гражданской и общественной позиции | Март 2021 года | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.7.3. Участие в региональном и окружном молодежном форуме «Молодая волна» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Участие инициативной и талантливой молодежи Верхнедонского района в экспериментальной образовательной площадки интенсивного обучения. | Май 2021 года | 42,5 | 42,5 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.7.4. Участие в региональном молодежном форуме «Ростов» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Участие инициативной и талантливой молодежи Верхнедонского района в экспериментальной образовательной площадки интенсивного обучения | Сентябрь 2021 года | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.7.5. Участие в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения | Июнь 2021 года | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.7.6. Участие в форуме молодых семей | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | пропаганда семейных ценностей | Ноябрь 2021 года | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.7.7. Участие в финале областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер Дона» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Направление победителей районного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер года» | Июнь 2021 года | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 1.7.8. Участие в слете для специалистов сферы государственной молодежной политики | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | обучение специалистов сферы государственной молодежной политики | Ноябрь 2021 года | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.7.9. Районная акция «Ростовская область – территория здоровья» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения | Июнь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.7.10. Слет детских и молодежных общественных организаций Верхнедонского района | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | совершенствование системной работы с детскими и молодежными общественными объединениями | Ноябрь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 1.7.11. Проведение районных соревнований по туризму среди учащейся молодежи | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия | Октябрь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 1.7.12. Участие в областной акции «Ростовская область – территория ЗОЖ!» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения | Июнь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 1.7.13. Участие в областном мероприятии, посвященном Дню российской молодежи | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания молодежи | Июнь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 1.7.14. Проведение конкурса среди команд КВН | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | выявление, вовлечение и продвижение инициативной и талантливой молодежи | Март, декабрь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.7.15. Участие в областных, региональных, межрегиональных, окружных и всероссийских мероприятиях | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | продвижение инициативной и талантливой молодежи | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Военно и гражданско- патриотическое воспитание молодежи | 2021 год | 96,9 | 96,9 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской области | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Военно и гражданско- патриотическое воспитание молодежи | 2021 год | 96,9 | 96,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Мероприятие 2.1.1. Проведение военно-спортивной игры «России верные сыны» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. | 18.02.2021 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Мероприятие 2.1.2. Муниципальный этап областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Участие молодежи района в районном конкурсе военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества | 26.02.2021 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Мероприятие 2.1.3. Участие в финале областного конкурса военно- патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Участие молодежи района в областном конкурсе военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества | 21.10.2021 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Мероприятие 2.1.4.Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Орленок» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа у молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | Сентябрь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Мероприятие 2.1.5.Участие в областном финале военно-спортивной игры «Орленок» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа у молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | 05-09.09.2021 | 44,4 | 44,4 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Мероприятие 2.1.6. Районный автопробег по местам боевой славы «Эстафета поколений» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | воспитание у молодежи чувства патриотизма молодежи на примере подвигов в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. | Август 2021 года | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Мероприятие 2.1.7. Организация и проведение районных акций: «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка», «Мы – граждане России!», «Память поколений», «Удели внимание ветерану» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | воспитание патриотизма в молодежной среде | 2021 год | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.1.8. Участие команды Верхнедонского района в оборонно-спортивном лагере «Военный городок» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа у молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | 10-13.09.2021 | 32,9 | 32,9 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 2.1.9. Участие в областных, региональных, межрегиональных, окружных и всероссийских мероприятиях | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Популяризация и развитие в Верхнедонском районе добровольческой деятельности | 2021 год | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Основное мероприятие 3.1. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Популяризация и развитие в Верхнедонском районе добровольческой деятельности | 2021 год | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Мероприятие 3.1.1. Участие в областных, региональных, межрегиональных, окружных и всероссийских мероприятиях | Ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Зубкова Елена Павловна | Поддержка и развитие добровольческой деятельности в Верхнедонском районе. Вовлечение молодежи в социальную активность. | 2021 год | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |