Отдел культуры, спорта и молодежной политики

## Администрации Верхнедонского  района

# приказ

### по основной деятельности

№ 168

25.12.2019г.                                                                                              ст. Казанская

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Верхнедонского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2020г.

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнедонского  района от 14.09.2018г. № 915 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района» от 01.11.2018г. № 1119 «Об утверждении муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие физической культуры и спорта»»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2020г., согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Зав. отделом  культуры,

спорта и молодежной политики                                                         Е.А. Каширина

### Приложение к приказу

### от 25.12.2019  № 168

План

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата, месяц) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | бюджеты сельских поселений | Внебюд жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Верхнедонском районе» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 14,6 | 14,6 | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие: Исполнение календарного плана, физическое воспитание населения Верхнедонского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий Верхнедонского района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 14,6 | 14,6 | х | х |
| 1.1.1 | Спортивно-массовые мероприятия посвящённые проводам «Русской зимы», перетягивание каната, гиревой спорт | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | март | 2,5 | 2,5 | х | х |
| 1.1.2 | Районные соревнования по армспорту в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | март | 2,5 | 2,5 | х | х |
| 1.1.3 | Районные соревнования среди молодых семей «Папа, мама, я – спортивная семья» в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | апрель | 2,5 | 2,5 | х | х |
| 1.1.4 | Соревнования по пулевой стрельбе посвящённые Дню Победы | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., отдел образования, МБОУ ДО ДЮСШ |  | апрель | 2,2 | 2,2 | х | х |
| 1.1.5 | Массовый забег, посвящённый Дню Победы | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., отдел образования, МБОУ ДО ДЮСШ |  | апрель | 2,2 | 2,2 | х | х |
| 1.1.6 | Спортивно-массовые мероприятия посвящённые празднованию Дня ст. Казанской | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., отдел образования |  | сентябрь | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1.1.7 | Проведение районных мероприятий в рамках реализации утверждённого плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., муниципальный центр тестирования (МЦТ ГТО), отдел образования |  | сентябрь Весь период в течение года | 2,7 | 2,7 | х | х |
| 1.1.8 | Освещение в средствах массовой информации результатов спортивных мероприятий | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | Весь период | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие игровых видов спорта, участие команд Верхнедонского района в межобластных, областных, зональных соревнованиях, спартакиадах, первенствах, турнирах» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 320,7 | 320,7 | х | х |
| 2.1 | Основное мероприятие: Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Верхнедонского района, министерства по физической культуре и спорту Ростовской обл., федерации футбола Ростовской обл. | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 320,7 | 320,7 | х | х |
| 2.1.1 | Турнир по хоккею с шайбой (учащаяся и рабочая молодёжь) | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | январь - февраль | 3,6 | 3,6 | х | х |
| 2.1.2 | Первенство района по мини-футболу среди команд сельских поселений, организаций и учреждений | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | январь - февраль | 3,8 | 3,8 | х | х |
| 2.1.3 | Турнир по шахматам посвящённый Дню защитника Отечества в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | февраль | 2,5 | 2,5 | х | х |
| 2.1.4 | Турнир по волейболу среди мужских команд сельских поселений, организаций и учреждений района посвящённый Дню защитника Отечества в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | февраль | 3,5 | 3,5 | х | х |
| 2.1.5 | Турнир по мини-футболу среди команд сельских поселений, организаций и учреждений в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | март | 3,8 | 3,8 | х | х |
| 2.1.6 | Районные соревнования по настольному теннису в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А, сельские поселения |  | март | 2,5 | 2,5 | х | х |
| 2.1.7 | Розыгрыш кубка газеты «Искра» по футболу среди команд сельских поселений, организаций и учреждений района | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | апрель-май в с/п по отдельному календарю | 4,5 | 4,5 | х | х |
| 2.1.8 | Турнир по мини-футболу среди команд ветеранов спорта ст. Казанской и сборной Верхнедонского района | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | май | 3,2 | 3,2 | х | х |
| 2.1.9 | Розыгрыш кубка Главы Верхнедонского района по футболу среди команд общеобразовательных учреждений младшей возрастной группы | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., отдел образования, МБОУ ДО ДЮСШ |  | май | 5,7 | 5,7 | х | х |
| 2.1.10 | Районная акция «Спорт - против наркотиков», соревнования по пляжному футболу, волейболу, настольному теннису, среди команд уч-ся общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., отдел образования, МБОУ ДО ДЮСШ |  | июнь | 5,7 | 5,7 | х | х |
| 2.1.11 | Турнир по пляжному футболу, волейболу среди команд сельских поселений, организаций и учреждений района посвящённый Дню физкультурника | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | август | 5,7 | 5,7 | х | х |
| 2.1.12 | Розыгрыш кубка Главы Верхнедонского района по футболу среди команд сельских поселений, организаций и учреждений | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А, сельские поселения |  | август-сентябрь в с/п по отдельному календарю | 5,2 | 5,2 | х | х |
| 2.1.13 | Турнир по шахматам посвящённый Дню пожилых людей | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | октябрь | 2,5 | 2,5 | х | х |
| 2.1.14 | Розыгрыш новогоднего кубка по мини-футболу среди команд сельских поселений, организаций и учреждений, посвящённый Всемирному Дню футбола | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А., сельские поселения |  | декабрь | 4,1 | 4,1 | х | х |
| 2.1.15 | Заявочный взнос для участия в первенстве Ростовской области по футболу среди взрослых команд 2 - лиги | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | июнь-август по отдельному календарю областной федерации футбола Ростовской области | 35,0 | 35,0 | х | х |
| 2.1.16 | Питание участников, принимающих участие в межобластных, областных, зональных соревнованиях, спартакиадах, первенствах, турнирах по видам спорта | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | Весь период | 42,0 | 42,0 | х | х |
| 2.1.17 | Приобретение ГСМ для участия в межобластных, областных, зональных соревнованиях, спартакиадах, первенствах, турнирах по видам спорта | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | Весь период | 15,0 | 15,0 | х | х |
| 2.1.18 | Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря (для успешного выступления сборных команд Верхнедонского района в межобластных, областных, зональных соревнованиях, спартакиадах, первенствах, турнирах по видам спорта и проведения спортивно-массовых мероприятий) | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | Весь период | 20,0 | 20,0 | х | х |
| 2.1.19 | Транспортные услуги по перевозке спортсменов | Ведущий специалист по физической культуре и спорту Топольсков Е.А. |  | Весь период | 152,4 | 152,4 | х | х |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 335,3 | 335,3 | х | х |