ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

# АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

# РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Верхнедонской отдел образования)

# ПРИКАЗ

28.12.2020 г.                                                    ст. Казанская                                                №295

О плане реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие образования» на 2021 год и мероприятий других муниципальных программ Верхнедонского района

В соответствии с постановлением Администрации Верхнедонского района от 03.09.2013 № 906 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнедонского района», распоряжением Правительства Ростовской области от 19.08.2013 № 828 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Верхнедонского района»:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие образования» на 2021 год согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий   Отделом образования

Администрации Верхнедонского района                                         Л.И. Матвеева

Приложение 1 к приказу

Верхнедонского отдела образования от 28.12.2020 №295

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие образования» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет и безвозмездные поступления в местный бюджет | бюджеты сельских поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | X | X | 94 083,9 | 94 083,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям района услуг дошкольного образования | Весь период | 34 326,2 | 34 326,2 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области |  | 29 726,9 | 29 726,9 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных организаций, | Весь период | 1 530,8 | 1 530,8 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.6 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Весь период | 13 615,3 | 13 615,3 |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.7 Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | увеличение численности талантливых детей | Весь период | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.8 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Верхнедонского района | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | Весь период | 47,7 | 47,7 |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.11 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов образования | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Весь период | 1 100,0 | 1 100,0 |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.12 Софинансирование капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений,включая строительный контроль (технический надзор) | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципального дошкольного учреждения | Весь период | 2 020,9 | 2 020,9 |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.15 Проведение мероприятий на осуществление работ по ведению строительного контроля и авторского надзора за капитальным ремонтом муниципальных образовательных учреждений | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципального дошкольного учреждения | Весь период | 320,0 | 320,0 |  |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.16 Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципального дошкольного учреждения | Весь период | 35,6 | 35,6 |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.18 Приобретение основных средств в образовательных учреждениях | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, | Весь период | 0,0 |  |  |  |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.19 Организация обеспечения обучающихся в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района льготным питанием | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 1 269,1 | 1 269,1 |  |  |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.20 Сервисная поддержка автоматизированной информационной системы «Образование» в сфере дошкольного образования | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Обеспечение учета потребности в услугах дошкольного образования | Весь период | 228,7 | 228,7 |  |  |
| 1.14 | Основное мероприятие 1.21 Доставка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан, воспитывающихся в приемных семьях, одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях (далее детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в каникулярное время к местам отдыха и обратно. | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Снижение количе-ства случаев воз-врата детей из за-мещающих семей в государственные организации | Весь период | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.15 | Основное мероприятие 1.22 Доставка экзаменационных материалов по государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и единому государственному экзамену в пункт проведения экзаменов и обратно в центр обработки информации. | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных образовательных учреждений | Весь период | 33,0 | 33,0 |  |  |
| 1.16 | Основное мероприятие 1.26 Устройство турникетов в общеобразовательных муниципальных учреждениях Верхнедонского района | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.17 | Основное мероприятие 1.27 Приобретение автобусов для муниципальных общеобразовательных учреждений | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 414,3 | 414,3 |  |  |
| 1.18 | Основное мероприятие 1.28 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 149,0 | 149,0 |  |  |
| 1.19 | Основное мероприятие 1.29 Организация подвоза обучающихся в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 9 248,4 | 9 248,4 |  |  |
| 1.20 | Основное мероприятие 1.30 Организация питания в общеобразовательных учреждениях Верхнедонского района в части оплаты труда работников пищеблока | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.21 | Основное мероприятие 1.31 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Верхнедонского района | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | Весь период | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Верхнедонского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | X | X | 7 903,3 | 7 903,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Верхнедонского отдела образования | Матвеева Л.И. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Верхнедонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Верхнедонского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы | Весь период | 4 603,6 | 4 603,6 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере образования | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Верхнедонского района | Весь период | 2 599,6 | 2 599,6 |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Приобретение основных средств для муниципальных учреждениях | Матвеева Л.И. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Верхнедонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Верхнедонского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | Весь период | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на осуществление контроля за деятельностью образов. учреждений | Матвеева Л.И. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Верхнедонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Верхнедонского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках программы | Весь период | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Верхнедонского района | Матвеева Л.И. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Верхнедонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Верхнедонского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | Весь период | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.9 Поощрение руководителей ОУ, ДОУ по итогам готовности к новому учебному году | Матвеева Л.И., руководители образовательных учреждений | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Весь период | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.10 Сервисная поддержка автома-тизированной информацион-ной системы "Контингент" по основным образовательным программам и дополнитель-ным общеобразовательным программам | Матвеева Л.И. | Обеспечение учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам | Весь период | 40,5 | 40,5 |  |  |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.11 Реализация направления расходов Отдела образования Администрации Верхнедонского района Ростовской области | Матвеева Л.И. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Верхнедонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Верхнедонского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | Весь период | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.12 Расходы на оказание муниципальной услуги по формированию финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных, автономных и казенных учреждений | Матвеева Л.И. | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Верхнедонского района, качественного потенциала педагогического корпуса образования Верхнедонского района, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы | Весь период | 524,6 | 524,6 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 101 987,2 | 101 987,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел образования Администрации Верхнедонского района | X | X | 101 987,2 | 101 987,2 | 0,0 | 0,0 |